世界银行贷款“现代财政制度与国家治理技援项目”

子项目名称：多双边合作及智库建设等全球经济治理相关问题研究

子课题四“国际财经智库体系建设”

**国际财经智库体系建设**

**工作任务大纲**

经财政部批准，北国会国际财经中心（以下简称“国际财经中心”）正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理技援项目”中的一个子项目“多双边合作及智库建设等全球经济治理相关问题研究”。其中，“国际财经智库体系建设”为该子项目下的一个子课题。该课题类型为“可持续发展相关问题研究”。课题主要通过研究梳理全球顶尖智库及研究机构的运作模式、管理架构、资金来源等情况，借鉴其先进体系建设经验，并结合我国国情，探究如何构建具有中国特色的高质量、高效率的决策服务型高端国际财经智库，为财政部进一步建设完善国际一流高端财经智库提出政策建议，为我更好地参与全球经济治理提供智力支持。为此，国际财经中心希望聘请有关咨询机构，收集、翻译和整理全球顶尖智库及研究机构的具体实例，就建立世界一流、符合我国国情的财经智库体系开展研究。

**一、背景**

国际财经智库体系建设是国家治理能力现代化的重要体现。纵观当今世界各国现代化发展历程，智库在国家治理中发挥着越来越重要的作用，国际财经智库日益成为国家治理体系中不可或缺的组成部分。同时，智库也是国家软实力的重要载体，逐渐成为国际竞争力的重要因素。党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，明确提出要加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度。2015年1月20日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》；党的十九大报告明确指出，要加强中国特色新型智库建设。要全面深化改革，完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，推动协商民主广泛多层制度化发展，建立更加成熟更加定型的制度体系，就必须切实加强中国特色新型智库建设，充分发挥智库在治国理政中的重要作用。

国际财经智库体系建设是推进全球经济治理体系向前发展的重要支撑。新世纪以来，随着世界格局的发展和国际经济力量对比的演变，现行治理体系存在的缺陷和不足日益凸显。习近平总书记在党的十九大报告中指出，中国秉持共商共建共享的全球治理观，将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。这体现了中国推动全球治理朝更普惠、更公平方向发展的鲜明立场，也表明中国作为负责任大国愿向国际社会提供公共产品的积极姿态。国际财经智库应为如何推动全球经济治理更好发展、如何推进全球治理议程、中国如何更好参与全球经济治理等重大问题提供更多理论指导和政策建议。

财政部是代表中国参与全球经济治理的政府部门和窗口单位之一，作为财政部的国际财经智库，国际财经中心有义务、有责任、有优势开展国际财经智库体系建设相关研究，探索如何凭借智库建设的东风，抓住发展机遇，构建一批具有较强决策服务能力的世界一流国际财经研究型智库，服务国家经济外交大局，为现代财政提供决策参考，为全球经济治理提供有价值、建设性的智力支撑，进一步提升国家治理能力现代化水平。

该项目研究注重顶层设计和现实问题导向相结合，既立足中国智库的现实情况和问题，又放眼世界，参考借鉴世界顶级智库的经验做法，提出切实可行的、符合我国国情的财经智库体系建设方案。

二、工作目标、内容和方法

**（一）工作目标**

以“国际财经智库体系建设”为主题，通过借鉴国际一流智库经验，结合我国国情，取其精华，弃其糟粕，探究如何构建具有中国特色、国际先进组织构架和运行机制的高质量、高效率的决策服务型高端国际财经智库，为财政部进一步建设完善国际一流高端财经智库提出政策建议，为我更好地参与全球经济治理提供智力支持。

**（二）工作内容**

本课题重点研究以下几方面内容：

1、以现有国际一流智库的特点和经验切入，根据国家智库模式和类别归纳整理，梳理国际上顶尖智库的运作模式、管理架构、资金来源等，分析不同模式的优缺点，探索中国特色国际财经智库体系建设的可行性。

2、结合我实际情况，总结可供借鉴的主要国际经验做法，分析当前国内财经智库发展面临的机遇和挑战，就如何应对挑战提出具有科学性、针对性和可操作性的政策建议，并提出建设符合我实际情况的国际财经智库体系的具体举措，包括如何设定运作模式、如何建立组织架构等。

**（三）工作方法**

本项目应采取的研究方法包括但不限于以下内容：

1、资料收集。咨询机构应通过专著、文献、网络等渠道收集、翻译、整理全球顶尖智库及研究机构在机构建设、机制运行等体系建设方面的相关资料和具体实例。结合委托方组织的相关调研、出访、会议交流等活动成果，全面梳理总结这些智库如何设置组织架构、运行机制、绩效激励机制、人才培养机制等。

2、开展国际比较研究。对比分析全球不同智库的体系建设特点和情况，为打造中国特色新型智库提供借鉴。据此对当前国内智库发展面临的机遇和挑战、智库建设应如何更好地服务于国家治理等问题提出具体建议。

3、参与国内国际交流。咨询机构根据委托方要求或应委托方邀请，参与或组织课题相关交流、研讨、评审会、座谈会等活动，定期向委托方汇报课题研究进展，并就课题相关内容与委托方进行学术研讨，以便根据委托方要求，及时吸取各方意见和建议，按时推动项目进展。

4、协同攻关。咨询机构可根据课题研究实际需要，结合自身学术优势，发挥已有经验和特长，邀请其他权威研究机构联合开展课题研究，博采众长，提高研究质量与效率。

三、专业资历

咨询机构应具备但不限于以下条件：

1、咨询机构应在国际财经智库体系建设方面有较为深入的研究，在相关领域具有一定的知名度，主持过重要国家级课题或类似项目研究者优先。

2、咨询机构的项目负责人，应有较强的战略眼光和专业素养，能够把握整个课题的研究方向和相关要求，研究和沟通能力强，具有在相关部门或国内外研究机构（高校）研究工作经验或者负责过类似课题研究者优先。

3、咨询机构应组建高效、稳定的研究团队，研究团队应具有世界经济、宏观经济以及国际财经智库体系建设方面的专业人才，研究团队应保证有充分的时间和精力投入本课题研究。

四、交付成果及时间计划

**1、交付成果**

咨询机构应向国际财经中心提供以下成果：

1）《国际财经智库体系建设》课题报告。报告应当按照研究进度分别提交初稿和终稿。

2）座谈会报告。结合专题座谈会成果，形成书面报告，为课题报告提供参考。

3）调研报告。结合国内外实地调研的基础性材料，撰写调研报告，为最终报告提供参考。

4）报告应做到观点鲜明、符合实际、内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。需要运用实证研究、图表分析等多种方法。

5）在课题报告基础上，提炼撰写政策报告，篇幅建议控制在7000字以内，同时提交政策报告英文版。

6）课题报告终稿应提供3份中文打印稿，装订成册，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。

**2、时间计划**

本任务开始时间不迟于项目合同签署后一周；

1. 课题报告初稿交付时间不迟于2019年6月30日；

2）课题报告终稿、政策报告以及政策报告英文版交付时间不迟于2019年12月31日。

上述时间均为预估时间，具体以实际合同签订中约定的条款为准。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。

合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果后分期支付，具体安排如下：

1、合同签订之后，支付10%；

2、交付课题报告初稿之后，支付50%；

3、交付课题报告终稿、政策报告以及政策报告英文版之后，支付其余40%。

六、监督管理

咨询机构向国际财经中心报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。国际财经中心将为本项目开展提供必要的条件。